13

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SEVERIN

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

ZA 2025. GODINU

(Izvještajno razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. godine)

Severin, veljača 2026.

Sadržaj

1.	UVOD	2

2.	PREGLED STANJA U OPĆINI SEVERIN	3

3.	IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	6

3.1.	Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima	6

3.2.	Analiza statusa provedbene mjere	7

3.3.	Opis statusa provedbene mjere	8

4.	Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera	13

5.	DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	14

POPIS TABLICA

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava	6

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere	7

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera	8

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe	13

Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja	13

- UVOD

Općina Severin izrađuje Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2025. godinu (u daljnjem tekst kao Godišnje izvješće) za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Severin kao jedinica lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje.

Godišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 24. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22), kojim se propisuje kako Jedinica lokalne samouprave izvješćuje godišnje regionalnog koordinatora o izvršenju provedbenog programa. Navedenim člankom utvrđuju se dva međusobno povezana akta strateškog planiranja Provedbeni program Općine i Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine.

Općinski načelnik Općine Severin je dana 13.05.2022. godine donio Provedbeni program za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Provedbeni program izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske(»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22), te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 37/23). Provedbeni programi Općine Severin je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za Općinu Severin. Provedbeni program čini osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme proračuna provedbenih programa u obzir su uzeta proračunska sredstva dodijeljena s više razine upravljanja.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Severin je izvješće o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja. Godišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine.

Načelnik Općine Severin informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi provedbenog programa Općine dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru.

- PREGLED STANJA U OPĆINI SEVERIN

Općina Severin osnovana je 06. veljače 1997. godine donošenjem Izmjena i dopuna Zakona područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine „ broj 10/97). Smještena je na južnim padinama Bilogore u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji. Sjedište Općine je u naselju Severin. Općina Severin graniči na sjeveroistoku s Općinom Šandrovac, na jugu s Općinom Nova Rača, na zapadu s Gradom Bjelovarom i na sjeverozapadu s Općinom Veliko Trojstvo.

Prostire se na ukupnoj površini od 25,91 km², što je 0,96% ukupne površine Bjelovarsko – bilogorske županije. Sa svoja dva naselja – Severin i Orovac – čini najmanju općinu u županiji.

Područje Općine bogato je šumama i poljoprivrednim zemljištem. Stoga je poljoprivreda  najrazvijenija grana proizvodnje i većina stanovnika bavi se tim djelatnostima. Područje je bogato tradicijom i kulturom, koja se njeguje kroz razne udruge i manifestacije, stoga se treba ulagati u promociju i jačanje ruralnog turizma.

U ostvarenju svojih ciljeva Općina Severin se vodi svojom Vizijom i Misijom.

VIZIJA:

Općina Severin je općina razvijene poduzetničke infrastrukture, rastuće poljoprivredne proizvodnje i prerade, očuvane prirodne i kulturne baštine. Aktivno djelovanje udruga povećava kvalitetu života svih stanovnika Općine.

MISIJA:

Misija Općine predstavlja svrhu općine, ona je odraz temeljne svrhe postojanja, iskaz sadašnjeg strateškog položaja, načela djelovanja, kontekst u kojem je oblikovana vizija i u kojem su postavljeni i razvijaju se strateški ciljevi.

Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem biti u službi svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim dobrima i ostalim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada svih stanovnika općine.

Misija

Kako bi Općina ostvarila svoju viziju i misiju uspješno se koristi sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova.

Sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova financiraju se oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima Republike Hrvatske, ali i Europske unije u cjelini.

Sva područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima koji se nazivaju operativni programi, a obuhvaćaju primjerice: poljoprivredu, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, znanost, istraživanje i razvoj, ulaganje u poduzetništvo, zdravlje, informacijske i komunikacijske tehnologije, promet, okoliš, energetiku te infrastrukturne i druge projekte.

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili perspektiva, financijskog razdoblja 2021.-2027. Omotnica proračuna Europske unije najveća je do sada te iznosi 1.824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na raspolaganju je više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama.

Značajan dio navedenih sredstava odnosi se upravo na fondove koji će se provoditi sukladno Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Jedinice lokalne samouprave kako bi iskoristile sredstva iz EU fondova svoj razvoj moraju planirati i integrirati u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija bila potpuna, JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih analiza, podloga, provedbenih programa i akcijskih planova. Općina Severin izradila je Provedbeni program u kojem je iskazana politika Općine u smjeru jačanja gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera za mandatno razdoblje od četiri godine.

U Provedbenom programu Općina Severin detaljno je opisala razvojne mjere definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog održivog razvoja Općine. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju ciljeva koji se odnose na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Općinu te održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje.

Općina se u Provedbenom programu obvezala kontinuirano raditi na efikasnom, suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline.

Općina Severin je tijekom izvještajnog razdoblja od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine imala zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika, te se angažirati i djelovati s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima razvoja. Stoga je navedeno osnova svakog projekta i ulaganja koji se planiraju realizirati u mandatnom razdoblju.

Tijekom izvještajnog razdoblja općina je ulagala u projekte kako bi svojim stanovnicima omogućili što aktivniji i kvalitetniji život. Projekti kao što su održavanje komunalne infrastrukture, javnih zelenih površina, dječjih igrališta, ulica i groblja provode se kontinuirano tijekom cijele godine i tijekom cijelog provedbenog razdoblja.

U proračunskom razdoblju dio projekata i aktivnosti su završeni, utrošena su planirana sredstva te se neke aktivnosti provode kontinuirano a projekti se nastavljaju do završetka.

Ulagali smo u društvenu i komunalnu infrastrukturu kroz opremanje objekata u vlasništvu Općine, kao što je izgradnja multifunkcionalne zgrade, opremanje zgrada u vlasništvu Općine te održavanju objekata od značaja za stanovnike. Dovršeno je postavljanje učinkovite javne rasvjete u Općini Severin te se izgradilo dječje igralište.

S predanošću ulažemo u obrazovanje naših mladih, pružajući stipendije studentima, sufinancirajući školski pribor te osiguravajući potporu za prijevoz srednjoškolaca. Svjesni važnosti rane edukacije i podrške obiteljima, sufinanciramo rad dječje igraonice, vrtića i obrta dadilje te darujemo djecu povodom blagdana. Započeli smo i projekt „Male ruke, velike avanture“ sufinanciran od strane Ministarstva demografije i useljeništva kojim od 10. mjeseca 2025. do 06. mjeseca 2026. godine provodimo niz aktivnosti kako bi se osiguralo kvalitetno unapređenje života djece i njihovih obitelji kroz osiguranje dostupnih, sigurnih i kvalitetnih edukativno-kulturnog programa. Projekt je osmišljen kao ciklus radionica za predškolsku djecu i djecu osnovne škole od 1. do 4. razreda s ciljem razvijanja interesa za kulturnu baštinu, povijest, običaje i tradiciju. Program je metodološki prilagođen uzrastu i interesima djece, potiče aktivno sudjelovanje, maštovitost, motorički razvoj i izražavanje kroz različite oblike rada – likovni, glazbeni, dramski i praktični. Naglasak je na razvoju lokalnog identiteta, empatije prema nasljeđu i osjećaja pripadnosti zajednici.

Kako bismo pomogli sugrađanima slabijeg imovinskog stanja, dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći te podupiremo udruge s važnom socijalnom ulogom. Posebnu pažnju posvećujemo i osobama u nepovoljnom položaju na tržištu rada, što potvrđuje naše sudjelovanje u projektu „Zaželi“, kroz koji smo omogućili zaposlenje žena koje skrbe o starijim osobama. Također, putem javnih radova osigurali smo zaposlenje jednoj osobi sa područja naše Općine.

U cilju demografske obnove i zadržavanja mladih na području naše općine, dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći za novorođenčad te osiguravamo subvencije za kupnju prve nekretnine, potičući tako ostanak i dolazak novih stanovnika.

Poljoprivreda nam je iznimno važna, stoga kontinuirano ulažemo u njezin razvoj putem sufinanciranja udruga poljoprivrednog značaja i poticanja poljoprivredne proizvodnje.

Kultura i sport ostaju ključna područja našeg djelovanja, što potvrđuju redovite donacije udrugama te organizacija i podrška raznim kulturnim i sportskim manifestacijama.

I dalje ćemo predano raditi na projektima koji će našu općinu učiniti još ugodnijim i boljim mjestom za život.

- IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Općina Severin prepoznala je potrebu za srednjoročnim razvojnim potrebama i ključnim razvojnim projektima te je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, svoje djelovanje usmjerila je na provedbu tri razvojna prioriteta:

- Unapređenje gospodarstva i poduzetništva te poticanje zapošljavanja,

- Razvoj komunalne i prometne infrastrukture,

- Demografska revitalizacija, unapređenje kvalitete života lokalnog stanovništva i suradnja s civilnim društvom.

Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.

U tom pogledu Općina je utvrdila osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznala je aktualne razvojne trendove, vlastite prednosti i slabosti neophodne za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima.

Značajan element društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske stoga i Općine Severin je pristup fondovima EU koji omogućuju financijska sredstva potrebna za realizaciju provedbenih mjera  te predstavljaju ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar Republike Hrvatske.

- Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima

Provedbenim programom utvrđen je financijski okvir kojim se omogućuje uvid u financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju Provedbenog programa sa detaljnom razradom financiranja i procijenjenim troškovima u mandatnom razdoblju. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 12 mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 617.834,42 eura.

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

| R.br. | Naziv mjere | Procijenjeni trošak provedbene mjere | Planirani iznos u Proračunu za 2025. godinu | I. Izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu | Iznos do sada utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.-31.12.2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje naselja i stanovanje | 723.491,27 | 296.500,00 | 385.850,00 | 207.473,56 |
| 2. | Komunalno gospodarstvo | 580.204,46 | 65.900,00 | 108.590,00 | 96.840,75 |
| 3. | Odgoj i obrazovanje | 51.895,28 | 12.200,00 | 12.700,00 | 13.930,67 |
| 4. | Briga o djeci | 55.085,94 | 14.900,00 | 22.800,00 | 16.493,27 |
| 5. | Socijalna skrb | 97.430,49 | 176.000,00 | 150.600,00 | 123.224,52 |
| 6. | Kultura, tjelesna kultura i sport | 102.138,83 | 21.600,00 | 27.050,00 | 25.982,82 |
| 7. | Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | 26.743,65 | 25.000,00 | 11.000,00 | 4.081,25 |
| 8. | Protupožarna i civilna zaštita | 122.160,73 | 12.100,00 | 12.700,00 | 7.928,56 |
| 9. | Promet i održavanje javnih prometnica | 852.333,93 | 199.500,00 | 94.350,00 | 43.227,01 |
| 10. | Gospodarski razvoj | 38.001,86 | 3.900,00 | 3.900,00 | 1.000,00 |
| 11. | Lokalna uprava i administracija | 759.614,97 | 316.200,00 | 315.570,00 | 286.014,33 |
| 12. | Demografija | 61.553,52 | 18.000,00 | 28.000,00 | 16.800,00 |
| Ukupno: |  | 3.470.654,93 | 1.161.800,00 | 1.173.110,00 | 842.996,74 |

  - Analiza statusa provedbene mjere

Općina Severin je u Provedbenom programu utvrdila ukupno 12 mjera, tijekom izvještajnog razdoblja svih 12 mjera je u tijeku, neke su od aktivnosti i projekata u tim mjerama završene dok se za ostale i dalje planiraju ulaganja.

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere

| R.br. | Naziv mjere | Status provedbe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje naselja i stanovanje | U tijeku |
| 2. | Komunalno gospodarstvo | U tijeku |
| 3. | Odgoj i obrazovanje | U tijeku |
| 4. | Briga o djeci | U tijeku |
| 5. | Socijalna skrb | U tijeku |
| 6. | Kultura, tjelesna kultura i sport | U tijeku |
| 7. | Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | U tijeku |
| 8. | Protupožarna i civilna zaštita | U tijeku |
| 9. | Promet i održavanje javnih prometnica | U tijeku |
| 10. | Gospodarski razvoj | U tijeku |
| 11. | Lokalna uprava i administracija | U tijeku |
| 12. | Demografija | U tijeku |

  - Opis statusa provedbene mjere

U svrhu mjera opisanih u Provedbenom programu nastoje se realizirati opći ciljevi razvoja Općine, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije depopulacijskih trendova.

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja.

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera

| Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje |  |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Severin |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 723.491,27 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 296.500,00 |
| I. Izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu | 385.850,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 207.473,56 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Mjera uređenja naselja i stanovanje obuhvaća energetsku učinkovitost građevina, stvaranje i održavanje životne sredine koja je funkcionalno i estetski uravnotežena, sigurna i ugodna te služi potrebama svojih korisnika. |
| Opis statusa provedbe: | Putem ove mjere tijekom 2025. godine radilo se na izgradnji multifunkcionalne zgrade, održavanju i opremanju društvenih objekata, te ostalim ulaganjima na objektima u vlasništvu Općine. |
| Mjera 2. Komunalno gospodarstvo |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Severin |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 580.204,46 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 65.900,00 |
| I. Izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu | 108.590,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 96.840,75 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Mjera komunalno gospodarstvo obuhvaća građevine i uređaje kojim se osigurava zajednička opskrba, usluge odnosno drugi oblici povećanja kvalitete života u naselju ili korisnicima na određenom području. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano prema potrebama vezanim za održavanje i obnovu javnih površina dječjih, igrališta te javne rasvjete. |
| Mjera 3. Odgoj i obrazovanje |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Severin |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 51.895,28 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 12.200,00 |
| I. Izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu | 12.700,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 13.930,67 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Mjera odgoj i obrazovanje obuhvaća odgoj, obrazovanje i skrb o djeci školske i predškolske dobi te ulaganje u školsku infrastrukturu. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano, ulaže se u napredak i razvoj obrazovanja kroz dodjelu stipendija studentima, sufinanciranje prijevoza učenicima srednje škole i sufinanciranje školskog pribora učenicima osnovne škole. |
| Mjera 4. Briga o djeci |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Severin |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 55.085,94 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 14.900,00 |
| I. Izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu | 22.800,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 16.493,27 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Mjera briga o djeci obuhvaća odgoj, obrazovanje i skrb o djeci predškolske dobi. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano, kroz ovu mjeru ulaže se u sustav predškolskog odgoja kroz sufinanciranje dječjeg vrtića i obrta dadilja, darivanje djece tijekom blagdana te sufinanciranje rada dječje igraonice. |
| Mjera 5. Socijalna skrb |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Severin |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 97.430,49 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 176.000,00 |
| I. Izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu | 150.600,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 123.224,52 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Mjera socijalna skrb obuhvaća pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima koja uključuju pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te pružanje podrške pojedincu i obitelji. |
| Opis statusa provedbe: | Kroz ovu mjeru dodjeljuju se jednokratne novčane pomoći i pomoći za stanovanje, zapošljavaju se osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada kroz Program „Zaželi“ i program javnih radova. |
| Mjera 6. Kultura, tjelesna kultura i sport |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Severin |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 102.138,83 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 21.600,00 |
| I. Izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu | 27.050,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | 25.982,82 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Mjera kultura, tjelesna kultura i sport obuhvaća potrebe u kulturi i sportu na području Općine |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano, ulaže se u poboljšanje života stanovnika na području Općine kroz poticanje sporta i sportskih aktivnosti te sufinanciranje raznih manifestacija, programa i udruga u kulturi. |
| Mjera 7. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Severin |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 26.743,65 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 25.000,00 |
| I. Izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu | 11.000,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 4.081,25 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Sprječavanje onečišćenja i zaštita okoliša na području Općine Severin. Poticanje odvojenog prikupljanja otpada, poticanje na recikliranje, sanacija divljih odlagališta otpada na području Općine Severin. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano, ulaže se u poboljšanje života stanovnika na području Općine kroz suzbijanje štetnih organizama te zbrinjavanje napuštenih životinja. |
| Mjera 8. Protupožarna i civilna zaštita |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Severin |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 122.160,73 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 12.100,00 |
| I. Izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu | 12.700,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 7.928,56 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Jačanje sposobnosti suzbijanja posljedica prirodnih katastrofa, naročito požara, poplava i potresa, jačanjem institucionalnih kapaciteta i operativne sposobnosti i pripravnosti operativnih snaga civilne zaštite. Uspostava dobro ustrojenih, motiviranih, opremljenih i osposobljenih vatrogasaca s ciljem osiguranja ujednačene vatrozaštite na području Općine Severin i šire. |
| Opis statusa provedbe: | Kroz ovu mjeru dodjeljivale su se donacije za vatrogastvo i Civilnu zaštitu za njihovo redovno poslovanje. Mjera se provodi kontinuirano |
| Mjera 9. Promet i održavanje javnih prometnica |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Severin |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 852.333,92 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 199.500,00 |
| I. Izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu | 94.350,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 43.227,01 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Ulaganja u prometnu infrastrukturu s ciljem poboljšanja kvalitete života svih stanovnika. Prometna povezanost i mobilnost smanjit će depopulacijske procese. |
| Opis statusa provedbe: | Kroz ovu mjeru ulagalo se u redovno održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine, dok se za projekt modernizacije cesta nisu utrošila planirana sredstva. |
| Mjera 10. Gospodarski razvoj |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Severin |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 38.001,86 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 3.900,00 |
| I. Izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu | 3.900,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 1.000,00 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Razvoj učinkovitog ekosustava za poduzetnike. Poticanje razvoja novih modela u poljoprivredi, primjena inovacija te poticanje proizvodnje visokodohodovnih kultura. Poticanje prerade osnovnih poljoprivrednih proizvoda s ciljem ostvarivanja većeg dohotka i dodatnog zapošljavanja. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano sukladno zahtjevima za sufinanciranje udruga poljoprivrednog značaja, poticaji za poljoprivrednu proizvodnju i poticaji za razvoj turizma nisu se isplaćivali. |
| Mjera 11. Lokalna uprava i administracija |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Severin |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 795.614,97 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 316.200,00 |
| I. Izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu | 315.570,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 286.014,33 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Upravljanje procesima pružanja javnih usluga. Redovni poslovi lokalne samouprave koji su usmjereni na dobrobit svih građana Općine Severin. |
| Opis statusa provedbe: | Ova mjere provodi se kontinuirano, utrošena su sredstva za redovne aktivnosti kao što su isplate plaće i naknada te nabavka materijala potrebnog za rad uprave i predstavničkog tijela, te su isplaćivanje naknade za rad općinskog vijeća. |
| Mjera 12. Demografija |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Severin |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 61.553,52 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 18.000,00 |
| I. Izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu | 28.000,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 16.800,00 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Opće poboljšanje kvalitete života i održiv gospodarski rast koji obiteljima pruža financijsku stabilnost i povjerenje u dostupnost budućih životnih prilika. |
| Opis statusa provedbe: | Kroz ovu mjeru ulaže se u demografiju, u ovom proračunskom razdoblju dodjeljivala su se sredstva za novorođenu djecu i subvencije za kupnju prve nekretnine. |

- Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22) pokazatelji rezultata definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom povezani očekivani rezultati.

Općina Severin je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila znatan napredak u provedbi mjera Provedbenog programa.

Provedba mjera planirana u Provedbenom programu uvelike se ostvaruju prema planiranom te je većina aktivnosti i projekata u 12 mjera sa statusom „U tijeku“ te se provodi prema planiranom s predviđenom dinamikom provedbe uz veliku većinu ostvarenih utvrđenih rokova,.

Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe

Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja

Potrebno je napomenuti kako je većina mjera u provedbi kontinuiranog karaktera i ne predstavljaju ukupnu provedivost u jednogodišnjem razdoblju. U proračunu je tijekom rebalansa došlo do promjene u planiranim sredstvima, ali i u promjenama vezanih za projekate i aktivnosti. Od nekih projekta se odustalo dok su kroz rebalans proračuna dodavani novi projekti i aktivnosti. Planirana sredstva u grafikonu su iz I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Severin za 2025. godinu.

- DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Općina Severin Provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

- SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo,

- SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi,

- SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život,

- SC 6 Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji,

- SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj,

- SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost,

- SC 9 Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva,

- SC 10 Održiva mobilnost,

- SC 12 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima.

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine Severin tijekom izvještajnog razdoblja:

SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

Gospodarstvo koje je produktivno, inovativno i zahvaljujući tome konkurentno gospodarstvo može se prilagoditi izazovima globalnih promjena, ali i ponuditi prilike za ostvarivanje očekivanja različitih skupina stanovništva. U natjecanju na tržištu, kvalitetom, inovacijama i učinkovitošću u proizvodnji poduzetništvo, privatni sektor i radnici stvaraju novu vrijednost, nova radna mjesta i nove prilike za sadašnje sudionike na tržištu rada, kao i za generacije koje će tek ući na tržište rada.

SC 9 SAMODOSTATNOST U HRANI I RAZVOJ BIOGOSPODARSTVA

Niska poljoprivredna produktivnost u Hrvatskoj uvjetovana je niskim kapitalnim ulaganjima i izdacima za istraživanja i razvoj, ali i ograničenim obuhvatom sustava navodnjavanja te nedostatnom primjenom najboljih proizvodnih praksi. Za povećanje produktivnosti potreban je integrirani pristup koji uključuje i učinkovitiju upotrebu proizvodnih sredstava i tržišno usmjerenu proizvodnju. Priliku za razvoj nudi promjena strukture proizvodnje u smjeru proizvoda visoke vrijednosti.

Provedbom mjera doprinosi se ekonomskom razvoju Općine Severin, povećanju kvalitete javnih usluga te unaprjeđenju ljudskih potencijala. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

10. Gospodarski razvoj

- A100018 Poticanje poljoprivredne proizvodnje – za ovu aktivnost planiran su sredstva u iznosu od 1.500,00 eura, ali tijekom izvještajnog razdoblja planirana sredstva nisu utrošena te se nije ulagalo u poticanje poljoprivredne proizvodnje.

- A100047 Sufinanciranje udruga poljoprivrednog značaja – za ovaj projekt utrošena su sva planirana sredstva u iznosu od 1.000,00 eura te je aktivnost provedena sukladno planiranom;

- A100058 Poticanje razvoja turizma – za ovu aktivnost planiran su sredstva u iznosu od 1.400,00 eura, ali tijekom izvještajnog razdoblja planirana sredstva nisu utrošena te se nije ulagalo u poticanje turizma.

SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Učinkovito djelovanje javne uprave i upravljanja imovinom iziskuje ustrajnu provedbu politika dobrog upravljanja kroz izgradnju kompetentne i pouzdane administracije koja je okrenuta potrebama građana i gospodarstva te učinkovitog pravosuđa važna je zadaća čije će ostvarenje biti nužno radi zaokruživanja izgradnje državnih funkcija sukladnih modernoj europskoj državi, potrebama modernog gospodarstva i očekivanjima građana.

Provedbom mjera doprinosi se razvoju i povećanju produktivnosti rada u sektoru javne uprave te pametnom upravljanju općinskom imovinom. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

11. Lokalna uprava i administracija

- A100001 Sjednice općinskog vijeća i naknade predstavničkim tijelima - aktivnost se provodi kontinuirano za organiziranje sjednica i  rad Općinskog vijeća, utrošeno je 5.901,30 eura što je 89,41% planiranih sredstava predviđenih rebalansom proračuna koji je iznosio 6.600,00 eura;

- A100002 Financiranje političkih stranaka i Vijećnika liste grupe birača - aktivnost se provodi kontinuirano, utrošeno je 1.553,91 eura što je 129,49 % od planiranih sredstava koje su iznosile 1.200,00 eura;

- A100003 Poslovanje ureda načelnika - aktivnost se provodi kontinuirano za redovan rad ureda načelnika, utrošeno je 52.734,87 eura što je 91,08% od planiranih sredstava koje su iznosile 57.900,00 eura;

- A100004 Protokol i ostale aktivnosti ureda - aktivnost se provodi kontinuirano, utrošeno je 9.032,15 eura što je 100,36% planiranih sredstava predviđenih rebalansom proračuna koji je iznosio 9.000,00 eura.

- A100033 Promidžba i informiranje općine – za ovu aktivnost utrošeno je 3.681,64 eura što je 92,04% od planiranih sredstava koje su iznosile 4.000,00 eura;

- A100036 Naknade povjerenstvima za provedbu natječaja i ostalih aktivnosti – za ovu aktivnost utrošeno je 524,44 eura što je  32,78% od planiranih sredstava koja su iznosila 1.600,00 eura.

- A100038 Provedba izbora – za ovu aktivnost  utrošeno je 28.994,12 eura što je 99,98% planiranih sredstava predviđenih rebalansom proračuna koji je iznosio 29.000,00 eura;

- A100005 Administrativno, tehničko i stručno osoblje jedinstvenog upravnog odjela – utrošena su sredstva za isplate plaće i druge troškove. Utrošeno je 61.390,53 eura što je 77,90% planiranih sredstava predviđenih rebalansom proračuna koji je iznosio 78.810,00 eura.

- A100006 Redoviti troškovi poslovanja javne uprave i administracije – kroz ovu aktivnost ulaže se u redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela, za materijalne rashode, nabavu materijala i dr. Utrošeno je 106.314,18 eura što je 96,07% planiranih sredstava predviđenih rebalansom proračuna koji je iznosio 110.660,00 eura;.

- A100007 Prigodne proslave općine – za ovu aktivnost utrošeno je 15.887,19 eura što je 94,57% planiranih sredstava predviđenih rebalansom proračuna koji je iznosio 16.800,00 eura.

SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Zdravlje, zdravstvena zaštita, kvaliteta života starijih sugrađana, solidarnost s ranjivim društvenim skupinama ili osobama izloženima riziku od siromaštva nerazdvojne su sastavnice solidarnog i prosperitetnog društva. Briga o čovjeku, njegovanje ljudskih potencijala, stvaranje prilika za njihovo iskazivanje i razvoj neovisno o trenutnom ekonomskom statusu pojedinaca sastavni su dio vizije Hrvatske kao zemlje koja ulaže u ljude jer u ljudima vidi najvažniji potencijal za svladavanje izazova ovog desetljeća.

Provedbom mjera osigurava se dostojanstven život ciljanih i ugroženih skupina ljudi, socijalna solidarnost te se potiče društvena uključenost stanovništva. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

5. Socijalna skrb

- A100027 Pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje - aktivnost se provodi kontinuirano prema potrebi i zahtjevima korisnika, do sada je utrošeno 1.048,96 eura što je 87,41 % planiranih sredstava predviđenih rebalansom proračuna koji je iznosio 1.200,00 eura;

- A100028 Jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima - aktivnost se provodi kontinuirano prema potrebi i zahtjevima, do sada je utrošeno 29.814,98 eura što je 74,54% od planiranih sredstava koje su iznosile 40.000,00 eura;

- A100034 Donacije udrugama socijalnog značaja - aktivnost se provodi kontinuirano prema podnesenim zahtjevima, do sada je utrošeno 2.023,49 eura što je 98,71% planiranih sredstava predviđenih rebalansom proračuna koji je iznosio 2.050,00 eura;

- T100014 Program zapošljavanja žena ZAŽELI – kroz ovu aktivnost utrošena su sredstva za plaće i ostale troškove namijenjene projektu ZAŽELI, utrošeno je 84.686,84 eura što je 84,69% planiranih sredstava predviđenih rebalansom proračuna koji je iznosio 100.000,00 eura;

- T100040 Javni radovi - održavanje javnih površina – kroz ovu aktivnost utrošena su sredstva za plaće i ostale troškove namijenjene za javne radove, utrošeno je 5.650,25 eura što je 76,87% planiranih sredstava predviđenih rebalansom proračuna koji je iznosio 67.350,00 eura.

6. Kultura, tjelesna kultura i sport

- A100022 Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti kroz sufinanciranje - aktivnost se provodi kontinuirano prema potrebi i zahtjevima, do sada je utrošeno 14.300,00 eura što je 84,12% od planiranih sredstava koje su iznosile 17.000,00 eura;

- A100024 Financiranje programa i projekata u kulturi - aktivnost se provodi kontinuirano prema potrebi i zahtjevima, do sada je utrošeno 8.382,82 eura što je 128,97% od  planiranih sredstva koja su iznosila 6.500,00 eura;

- A100035 Pomoć vjerskim zajednicama – za ovu aktivnost utrošeno je 3.300,00 eura što je 92,96% od planiranih sredstava koje su iznosile 3.550,00 eura.

SC 6 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI

Demografski oporavak značajan je preduvjet budućeg gospodarskog rasta i stabilnosti društva. Vizija razvoja i opredijeljenost za ulaganje u ljude znači i ustrajan rad na stvaranju društvenih odnosa i društvenog razumijevanja važnosti obitelji i roditeljstva. Stvarat će se društvo koje u svakom aspektu društvenih i javnih poslova pokazuje da vodi brigu o potrebama majki, obitelji s djecom, djece i mladih. Poticanjem roditeljskog i uvođenjem očinskog dopusta promicat će se i veća uloga muškaraca u brizi o novorođenoj i maloj djeci.

Provedbom mjera želi se pridonijeti povećanu nataliteta i sprječavanju iseljavanja mladih obitelji. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

3. Odgoj i obrazovanje.

- A100020 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima - aktivnost se provodi kontinuirano prema potrebi i zahtjevima, do sada je utrošeno 2.051,08 eura što je 82,04% od planiranih sredstava koji su iznosili 2.500,00 eura;

- A100021 Sufinanciranje školskog pribora osnovnoškolcima - aktivnost se provodi kontinuirano prema potrebi i zahtjevima, do sada je utrošeno 6.279,59 eura što je 104,66% od planiranih sredstava koji su iznosili 6.000,00 eura;

- A100050 Stipendiranje studenata - aktivnost se provodi kontinuirano prema potrebi i zahtjevima, do sada je utrošeno 5.600,00 eura što je 133,33 % od planiranih sredstava u rebalansu u iznosu 4.200,00 eura.

4. Briga o djeci

- A100019 Sufinanciranje rada dječje igraonice - aktivnost se provodi kontinuirano, do sada je utrošeno 10.620,00 eura što je 70,80%  od planiranih sredstava u rebalansu u iznosu od 15.000,00 eura;

- A100055 Sufinanciranje dječjeg vrtića i obrta za daditeljstvo - aktivnost se provodi kontinuirano, utrošeno 4.123,52 eura što je 91,63% sredstava planiranih u rebalansu proračuna u iznosu od 4.500,00 eura;

- A100043 Darivanja djece povodom blagdana - aktivnost se provodi kontinuirano, do sada je utrošeno 1.749,75 eura što je 53,02% od planiranih sredstava koja su iznosila 3.300,00 eura;

12. Demografija

- A100026 Naknada za novorođenčad - aktivnost se provodi kontinuirano sukladno podnesenim zahtjevima, utrošeno je 3.000,00 eura što je 37,50% od planiranih sredstava koja su rebalansu proračuna iznosila 8.000,00 eura; Isplaćene su tri naknade za novorođenčad.

- A100049 Subvencije pri kupnji prve nekretnine - aktivnost se provodi kontinuirano sukladno podnesenim zahtjevima, do sada je utrošeno 13.800,00 eura što je 69,00% od planiranih sredstava koja su iznosila 20.000,00 eura.

SC 7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ

Provedbom mjere osigurava se razvoj vatrogastva u Općini, unaprjeđuje sustav civilne zaštite te jača otpornost na rizike od katastrofa. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

8. Protupožarna i civilna zaštita

- A100015 Sufinanciranje DVD-a Severin – kroz ovu aktivnost sufinancira se redovna djelatnost DVD-a, do sada je utrošeno 7.228,56 eura što je 65,71% od planiranih sredstava koja su iznosila 11.000,00 eura;

- A100017 Provedba sustava civilne zaštite – kroz ovu aktivnost sufinancira se djelatnost Civilne zaštite, do sada je utrošeno 700,00 eura što je 41,18% od planiranih sredstava koja su iznosila 1.700,00 eura.

SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Očuvanje prirode, obnovljivih prirodnih resursa, voda, šuma, tla i mora osnova je održivog i uključivog rasta, sigurnosti proizvodnje hrane i smanjivanja siromaštva. Pitka voda, čist zrak, te zdravi kopneni, slatkovodni i morski ekosustavi omogućuju ljudima u Hrvatskoj da vode zdrav i produktivan život, ostvaruju vlastite potencijale i pridonose društvu, jer bez zdravog ekosustava to nije moguće.

Provedbom mjere djeluje se na poboljšanje i zaštitu prirodnog okoliša i podiže svijest o učinkovitom gospodarenju otpadom. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

1. Uređenje naselja i stanovanje

- K100029 Izgradnja multifunkcionalne zgrade – za ovaj projekt do sada je utrošeno 46.143,75 eura što je 26,67% od planiranih sredstava koja su iznosila 173.000,00 eura;

- A100008 Održavanje zgrada u vlasništvu općine za redovito korištenje – za ovaj projekt do sada je utrošeno 19.627,93 eura što je 50,08% od planiranih sredstava koja su iznosila 38.190,00 eura;

- K100009 Opremanje zgrada u vlasništvu Općine Severin – za ovaj projekt do sada utrošeno je 4.122,54 eura što je 103,06% od planiranih 4.000,00 eura;

- A100044 Izrada projektne i druge dokumentacije – za ovu aktivnost utrošeno je 23.187,50 eura što je 92,75% od planiranog iznosa koji je iznosio 25.000,00 eura;

- K100063 Izgradnja dječjeg igrališta – ovaj projekt nije bio planiran u proračunu nego je dodan kroz rebalans, za njega je utrošeno 48.638,75 eura što je 99,77% od planiranog iznosa 48.750,00 eura;

- K100045 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – za ovaj projekt utrošeno je 65.753,09 eura što je 69,18% od planiranih sredstava koja su rebalansu proračuna iznosila 95.050,00 eura;

2. Komunalno gospodarstvo

- A100010 Održavanje i potrošnja javne rasvjete – za ovu aktivnost utrošeno je 9.003,31 eura što je 81,85% od planiranih sredstava koja su rebalansu proračuna iznosila 11.000,00 eura;

- A100011 Održavanje i uređenje javnih zelenih površina – za ovu aktivnost utrošeno je 2.555,70 eura što je 127,79% od planiranih sredstava koja su rebalansu proračuna iznosila 2.000,00 eura;

- A100039 Vlastiti pogon – za ovu aktivnost utrošeno je 79.920,20 eura što je 94,82% od planiranih sredstava koja su rebalansu proračuna iznosila 84.290,00 eura;

- A100054 Održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – za ovu aktivnost utrošeno je 1.186,02 eura što je 59,30% od planiranih sredstava koja su rebalansu proračuna iznosila 2.000,00 eura;

- A100032 Održavanje postrojenja i opreme – za ovu aktivnost utrošeno je 815,00 eura što je 27,17% od  planiranih sredstva koja su iznosila 3.000,00 eura;

- A100037 Održavanje voznoga parka – za ovu aktivnost utrošeno je 3.360,52 eura što je 70,01% od planiranih sredstava koja su rebalansu proračuna iznosila 4.800,00 eura;

7. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

- A100030 Deratizacija i dezisenkcija –  za ovu aktivnost planiran su sredstva u iznosu od 5.000,00 eura, ali tijekom izvještajnog razdoblja planirana sredstva nisu utrošena;

- A100031 Veterinarsko - higijeničarski poslovi – za ovu aktivnost utrošeno je 4.081,25 eura što je 68,02% od planiranih sredstava koja su rebalansu proračuna iznosila 6.000,00 eura.

SC 10 ODRŽIVA MOBILNOST

Prometna povezanost nužna je sastavnica kvalitete života, ali i nezaobilazan instrument ravnomjernog razvoja i bržeg prelijevanja gospodarskog rasta među regionalnim središtima koji istodobno proširuje mogućnosti i smanjuje troškove pristupa međunarodnim tržištima. Prometna je infrastruktura instrument nacionalnog i regionalnog razvoja te teritorijalne kohezije koji pokreće razmjenu dobara te omogućava bolju pristupačnost svim institucionalnim, društvenim, gospodarskim, zdravstvenim, turističkim, kulturnim i drugim sadržajima. Promet je stoga horizontalna poveznica svih gospodarskih aktivnosti i nastojanja za povećanjem kvalitete života ljudi, ali i sektor koji nudi velike prilike za stvaranje novih radnih mjesta.

SC 12 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

Prometnim upravljanjem resursima, učinkovitijim povezivanjem i mobilnošću, razvojem komunalne, poduzetničke, prometne i socijalne infrastrukture i njima pripadajućih usluga te razvojem koncepta pametnih sela i poticanjem razvoja lokalnoga gospodarstva smanjit će se depopulacijski procesi te potaknuti društveno-gospodarski razvoj potpomognutih i brdsko-planinskih područja. Pritom će ključnu ulogu imati integrirani pristup ulaganjima i zajedničke razvojne inicijative više jedinica lokalne samouprave, pri čemu će se zadržati središnja uloga malih gradova koji se smatraju generatorima razvoja u sredinama osobito pogođenima negativnim demografskim i gospodarskim kretanjima.

Provedbom mjera želi se postići bolja prometna infrastruktura i povezanost, kroz razna ulaganja. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

9. Promet i održavanje javnih prometnica

- K100042 Modernizacija cesta – za ovaj projekt je bilo planirano 38.850,00 eura u rebalansu, ali za njega nisu utrošena planirana sredstva tijekom izvještajnog razdoblja;

- A100012 Održavanje nerazvrstanih cesta – za ovu aktivnost utrošeno je 43.227,01 eura što je 77,89% od planiranih sredstava koja su iznosila 55.500,00 eura.